Порядок технологического присоединения к  электрическим сетям МУП Шушенского района

«Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»)

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Центр ответственности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление заявки на технологическое присоединение, с приложением документов согласно перечню, указанному в бланке заявки. | Заявитель МУП «ШТЭС» | ПТО МУП «ШТЭС» т. 3-44-85 (п. Шушенское, ул. Пионерская 14, 2 этаж) | 14 дней с даты получения заявки |
| 2 | Согласование отпуска мощности в вышестоящей сетевой организации. | МУП «ШТЭС» | МУП «ШТЭС», ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» |  |
| 3 | Выдача Заявителю Договора технологического присоединения с соответствующими документами | МУП «ШТЭС» | ПТО МУП «ШТЭС» |  |
| 4 | Заключение Договора (подписание со стороны Заявителя) | Заявитель | - |  |
| 5 | Выполнение проекта на основании выданных МУП «ШТЭС» технических условий организацией имеющей свидетельство на выполнение данного вида работ | Проектная организация, Заявитель | - | не более 2-х лет |
| 6 | Согласование разработанного проекта в МУП «ШТЭС» | Заявитель МУП «ШТЭС» | ПТО МУП «ШТЭС» | 3 рабочих дня |
| 7 | Согласование проекта в Ростехнадзоре, за исключением Заявителей, указанных в п.13 | Заявитель Ростехнадзор | Ростехнадзор, г. Минусинск, ул. Гоголя 65 т. 2-13-11 2-01-75 |  |
| 8 | Выполнение электромонтажных работ по проекту строительно-монтажной организацией (СМО), имеющей свидетельство СРО на выполнение данного вида работ | Заявитель СМО | - | не более 2-х лет |
| 9 | Выполнение пусконаладочных работ на вновь смонтированной электроустановке Заявителя организацией имеющей свидетельство на выполнение данного вида работ | Заявитель, Электротехническая лаборатория | - |  |
| 10 | Оформление Акта обследования электроустановки Заявителя | Заявитель МУП «ШТЭС» | МУП «ШТЭС» ОСЭЭ т. 3-47-30 (1 этаж) | 1 день |
| 11 | Оформление Акта раздела границ по эксплуатационной и балансовой принадлежности электроустановок между МУП «ШТЭС» и Заявителем, расчет потерь э/э | Заявитель МУП «ШТЭС» | ПТО МУП «ШТЭС» | 5 рабочих дней |
| 12 | Проверка выполнения мероприятий указанных в технических условиях и выдача справки о выполнении технических условий, за исключением Заявителей, указанных в п.13 | МУП «ШТЭС» | МУП «ШТЭС» ПТО т. 3-44-85 РЭО т. 3-11-92 уч. ЭС т. 3-41-35 |  |
| 13 | Получение Разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки и Акта осмотра электроустановки в Ростехнадзоре, за исключением следующих заявителей: - юр.лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), - заявители в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. | Заявитель | Ростехнадзор, г. Минусинск, ул. Гоголя 65 т. 2-13-11 2-01-75 |  |
| 14 | Заключение договора электроснабжения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Заявителем | Заявитель ОАО «Красноярскэнергосбыт» | ОАО «Красноярскэнергосбыт» (п. Шушенское, 2 мкр. д. 8) |  |