## План кап рем 2014
Утверждаю:
Глава администрации
Шушенского района
____________ А.И. Чернявский
"____"______________ 2013г.
План капитального ремонта
по участку электросетей МУП "ШТЭС" за счет собственных средств
на 2014 год
№ п/п | Адрес, наименование объекта, выполняемые работы | Год ввода | Год послед. ремонта | Ед. изм. | Колич. | Стоимость матер., руб. | Трудо-затраты, чел/час | З/плата |  |  | Всего на з/плату
[8 empty] | Тариф, руб | З/плата, руб | Общий тариф страхового взноса, 30,2%, руб
1. Кабельные линии 10 кВ
1.1 | п. Шушенское, от ТП-618 до ТП-619 | 1970 | - |  |  |  |  | 134.78 | 37011.9358 | 11177.6046 | 48189.5404
| замена кабеля в земле |  |  | м | 332 | 217486.56 | 245.68
| монтаж соединительной муфты |  |  | шт | 1 | 4542.8 | 9
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 2 | 4063.98 | 18
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 322 | 1925.56 | 1.93
1.2 | п. Шушенское, от ТП-612 до ТП-599 | 1970 | - |  |  |  |  | 134.78 | 38822.0312 | 11724.2534 | 50546.2846
| замена кабеля в земле |  |  | м | 350 | 229278 | 259
| монтаж соединительной муфты |  |  | шт | 1 | 4542.8 | 9
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 2 | 4063.98 | 18
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 340 | 2033.2 | 2.04
| Всего по разделу 1 |  |  |  |  | 467936.88 | 562.65 | 134.78 | 75833.967 | 22901.858 | 98735.825
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1 | п. Шушенское, ТП-627 | 1976 | - |  |  |  |  | 134.78 | 23047.38 | 6960.3088 | 30007.6888
| установка опор на ж/б приставках |  |  | шт | 10 | 54704.91 | 69
| монтаж провода СИП-5 4х50мм |  |  | м | 600 | 94601.87 | 102
| Всего по разделу 2 |  |  |  |  | 149306.78 | 171 | 134.78 | 23047.38 | 6960.3088 | 30007.6888
3. Воздушные линии 6 и 10 кВ
3.1 | п. Шушенское, ВЛ-10кВ Ф 31-19 | 1961 | [5 empty] | 134.78 | 170994.0382 | 51640.1995 | 222634.2377
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 21 | 91245.75 | 144.9
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 11540 | 3.5
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 58 | 18600 | 25.52
| замена крючьев КН-22 |  |  | шт | 58 | 10962 | 25.52
| замена разрядников РВО-10 |  |  | шт | 3 | 4576.26 | 4.5
| замена провода А-70 |  |  | м | 1250 | 37287.5 | 44.75
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 34 | 25473.82 | 1020
3.2 | п. Шушенское, ВЛ-10кВ, Ф 31-12 | 1980 | [5 empty] | 134.78 | 267976.335 | 80928.8532 | 348905.1882
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 11540 | 3.5
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 120 | 38440 | 52.8
| замена крючьев КН-22 |  |  | шт | 120 | 22680 | 52.8
| замена разрядников РВО-10 |  |  | шт | 12 | 18305.04 | 18
| замена провода АС-50 |  |  | м | 10032 | 251602.56 | 361.15
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 50 | 37461.5 | 1500
3.3 | п. Шушенское, ВЛ-10кВ Ф 31-05 | 1961 | [5 empty] | 134.78 | 109967.002 | 33210.0346 | 143177.0366
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 11540 | 3.5
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 60 | 19240 | 26.4
| замена разрядников РВО-10 |  |  | шт | 6 | 9152.52 | 9
| замена провода АС-50 |  |  | м | 3250 | 81510 | 117
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 22 | 16483.36 | 660
| Всего по разделу 3 |  |  |  |  | 717640.31 | 4072.84 | 134.78 | 548937.3752 | 165779.0873 | 714716.4625
4. Воздушные линии 0,4 кВ
4.1 | п. Шушенское, ВЛ-0,4кВ от ТП-689 | 1970 | - |  |  |  |  | 134.78 | 23988.1444 | 7244.4196 | 31232.564
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 12 | 46891.56 | 82.8
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 12 | 1656 | 5.28
| монтаж провода СИП-5 4х50мм |  |  | м | 300 | 48386.12 | 51
| монтаж провода СИП 4х16+1х25 |  |  | м | 210 | 15695.4 | 35.7
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 4 | 1051.68 | 3.2
4.2 | с. Сизая, ВЛ-0,4кВ Ф 09-05 | 1972 | - |  |  |  |  | 134.78 | 55445.7964 | 16744.6305 | 72190.4269
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 20 | 78152.6 | 138
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 100 | 13800 | 44
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 100 | 4205 | 44
| замена вводов АПВ-16 |  |  | м | 500 | 5335 | 14
| замена провода А-50 |  |  | м | 4600 | 104880 | 164.68
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 11500 | 3.5
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 4 | 1051.68 | 3.2
4.3 | с. Красный хутор, ВЛ-0,4кВ | 1972 | -
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 10 | 39076.3 | 55.6 | 134.78 | 22319.568 | 6740.5095 | 29060.0775
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 40 | 5520 | 17.6
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 40 | 1682 | 17.6
| замена провода А-50 |  |  | м | 2000 | 45600 | 71.6
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 4 | 1051.68 | 3.2
4.4 | с. Никитино, ВЛ-0,4кВ | 1970 | - |  |  |  |  | 134.78 | 8749.9176 | 2642.4751 | 11392.3927
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 4 | 15630.52 | 22.24
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 16 | 2208 | 7.04
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 16 | 672.8 | 7.04
| замена провода А-50 |  |  | м | 750 | 17100 | 27
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 2 | 525.94 | 1.6
| Всего по разделу 4 |  |  |  |  | 461672.28 | 819.88 | 134.78 | 110503.4264 | 33372.0348 | 143875.4612
5. Распределительные пункты РП 10 кВ. Трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ
5.1 | п. Шушенское, РП-2 | [6 empty] | 134.78 | 5132.4224 | 1549.9916 | 6682.414
| замена маслянного выключателя на вакуумный, яч.№5, 8; |  |  | шт | 2 | 166440.68 | 20.68
| установка РЗА |  |  | шт | 2 | 118759.32 | 17.4
5.2 | п. Шушенское, п. Ильичево, с. Сизая, с. Красный хутор.ТП | [6 empty] | 134.78 | 422895.1626 | 127714.3391 | 550609.5017
| доливка масла в трансформаторы на ТП |  |  | кг | 1500 | 111540 | 1440
| ремонт ограждений КТП, СКТП |  |  | шт | 5 | 12410.6 | 5.25
| покраска ТП, ограждений |  |  | м² | 100 | 9712.65 | 66
| замена дверей |  |  | шт | 6 | 38989.17 | 59.22
| ремонт кровли ТП |  |  | шт/м2 | 4/62 | 12288 | 1264.8
| ремонт отмостки ТП |  |  | шт/м3 | 12/25,2 | 3807 | 302.4
| Всего по разделу 5 |  |  |  |  | 473947.42 | 3175.75 | 134.78 | 428027.585 | 129264.3307 | 557291.9157
| ИТОГО ПО ПЛАНУ |  |  |  |  | 2270503.67 | 8802.12 | 134.78 | 1186349.7336 | 358277.6195 | 1544627.3531
| Дефлятор 6,8% |  |  |  | 6.8 | 154394.2496
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2424897.9196
[5 empty] | Директор МУП "ШТЭС" |  | __________ |  | А.П. Щербаков
Панарин Кирилл Михайлович
(39139) 3-44-85

## План кап рем 2015
Утверждаю:
Глава администрации
Шушенского района
____________ А.И. Чернявский
"____"______________ 20__г.
План капитального ремонта
по участку электросетей МУП "ШТЭС" за счет собственных средств
на 2015 год
№ п/п | Адрес, наименование объекта, выполняемые работы | Год ввода | Год послед. ремонта | Ед. изм. | Колич. | Стоимость матер., руб. | Трудо-затраты, чел/час | З/плата |  |  | Всего на з/плату
[8 empty] | Тариф, руб | З/плата, руб | Общий тариф страхового взноса, 30,2%, руб
1. Кабельные линии 10 кВ
1.1 | п. Шушенское, от ТП-628 до ТП-629 | 1971 | - |  |  |  |  | 141.52 | 124083.3208 | 37473.1629 | 161556.4837
| замена кабеля в земле |  |  | м | 1115 | 730414.2 | 825.1
| монтаж соединительной муфты |  |  | шт | 3 | 15420.3 | 27
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 2 | 9595.13 | 18
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 1115 | 6667.7 | 6.69
1.2 | п. Шушенское, кольцо насосных и водозабора | 1970 | - |  |  |  |  | 141.52 | 12920.776 | 3902.0744 | 16822.8504
| замена кабеля в земле |  |  | м | 50 | 32754 | 37
| монтаж соединительной муфты |  |  | шт | 2 | 4315.23 | 18
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 4 | 3848.82 | 36
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 50 | 299 | 0.3
| Всего по разделу 1 |  |  |  |  | 803314.38 | 968.09 | 141.52 | 137004.0968 | 41375.2372 | 178379.334
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1 | п. Шушенское, от ТП-677, 4 мкр., д.21 | 1976 | - |  |  |  |  | 141.52 | 27242.6 | 8227.2652 | 35469.8652
| замена кабеля в земле |  |  | м | 250 | 58580 | 185
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 2 | 3179.34 | 6
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 250 | 1495 | 1.5
2.2 | п. Шушенское, от ТП-677, 4 мкр., д.18 | 1975 | - |  |  |  |  | 141.52 | 27242.6 | 8227.2652 | 35469.8652
| замена кабеля в земле |  |  | м | 250 | 58580 | 185
| монтаж концевой муфты |  |  | шт | 2 | 3196.29 | 6
| прокладка сигнальной ленты |  |  | м | 250 | 1495 | 1.5
| Всего по разделу 2 |  |  |  |  | 126525.63 | 385 | 141.52 | 54485.2 | 16454.5304 | 70939.7304
3. Воздушные линии 6 и 10 кВ
3.1 | п. Шушенское, ВЛ-10кВ Ф 31-12 | 1970 | [5 empty] | 141.52 | 78778.5232 | 23791.114 | 102569.6372
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 22 | 144075.58 | 151.8
| замена анкерных опор |  |  | шт | 4 | 26195.56 | 27.6
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 2 | 21000 | 7
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 156 | 40560 | 68.64
| замена крючьев КН-22 |  |  | шт | 156 | 88531.56 | 68.64
| замена разрядников РВО-10 |  |  | шт | 3 | 4576.26 | 4.5
| замена провода АС-50 |  |  | м | 4680 | 117374.4 | 168.48
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 2 | 79.94 | 60
3.2 | п. Шушенское, ВЛ-10кВ, Ф 31-05 | 1971 | [5 empty] | 141.52 | 123549.7904 | 37312.0367 | 160861.8271
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 4 | 26195.56 | 27.6
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 10500 | 3.5
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 12 | 3120 | 5.28
| замена провода АС-50 |  |  | м | 3240 | 81259.2 | 116.64
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 24 | 959.28 | 720
3.3 | с. Сизая, ВЛ-6кВ Ф 09-05, 09-10 | 1980 | [5 empty] | 141.52 | 18403.2608 | 5557.7848 | 23961.0456
| замена линейного разъединителя ЛРНД-10 |  |  | шт | 1 | 10500 | 3.5
| замена изоляторов ШС-10 |  |  | шт | 18 | 4680 | 7.92
| замена крючьев КН-22 |  |  | шт | 18 | 10215.18 | 7.92
| замена анкерных опор на ж/б приставках |  |  | шт | 3 | 19646.07 | 20.7
| ремонт заземляющих устройств |  |  | шт | 3 | 119.91 | 90
| Всего по разделу 3 |  |  |  |  | 609588.5 | 1559.72 | 141.52 | 220731.5744 | 66660.9355 | 287392.5099
4. Воздушные линии 0,4 кВ
4.1 | с. Дубенск | 1982 | - |  |  |  |  | 141.52 | 26648.216 | 8047.7612 | 34695.9772
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 11 | 43570.01 | 75.9
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 44 | 6072 | 19.36
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 44 | 2112 | 19.36
| замена провода А-50 |  |  | м | 1980 | 45144 | 71.28
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 3 | 294.48 | 2.4
4.2 | п. Шушенское, ВЛ-0,4кВ от ТП-695, ул. Лермонтова, ул. Толстого | 1970 | - |  |  |  |  | 141.52 | 46360.8198 | 14000.9676 | 60361.7874
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 20 | 79218.2 | 138
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 80 | 11040 | 35.2
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 80 | 3840 | 35.2
| замена провода А-50 |  |  | м | 3240 | 73872 | 115.992
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 4 | 392.64 | 3.2
4.3 | с. Сизая, ВЛ-0,4кВ | 1980 | - |  |  |  |  | 141.52 | 56900.9464 | 17184.0858 | 74085.0322
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 20 | 79218.2 | 138
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 100 | 13800 | 44
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 100 | 4800 | 44
| замена провода А-50 |  |  | м | 4650 | 104200.5 | 166.47
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 12 | 1177.92 | 9.6
4.4 | с. Красный хутор, ВЛ-0,4кВ | 1980 | - |  |  |  |  | 141.52 | 24369.744 | 7359.6627 | 31729.4067
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 10 | 39609.1 | 69
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 40 | 5520 | 17.6
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 40 | 1920 | 17.6
| замена провода А-50 |  |  | м | 1800 | 41040 | 64.8
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 4 | 392.64 | 3.2
4.5 | п. Ильичево, ВЛ-0,4кВ | 1982 | - |  |  |  |  | 141.52 | 12595.28 | 3803.7746 | 16399.0546
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 6 | 23765.26 | 41.4
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 30 | 4140 | 13.2
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 30 | 1440 | 13.2
| замена провода А-50 |  |  | м | 500 | 11400 | 18
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 4 | 392.64 | 3.2
4.6 | с. Никитино, ВЛ-0,4кВ | 1980 | - |  |  |  |  | 141.52 | 7370.3616 | 2225.8492 | 9596.2108
| замена опор на ж/б приставках |  |  | шт | 4 | 15843.64 | 27.6
| замена крючьев КН-18 |  |  | шт | 16 | 2208 | 7.04
| замена изоляторов ТФ-20 |  |  | шт | 16 | 768 | 7.04
| замена провода А-50 |  |  | м | 200 | 4560 | 7.2
| ремонт повторных заземлений |  |  | шт | 4 | 392.64 | 3.2
| Всего по разделу 4 |  |  |  |  | 622143.87 | 1231.242 | 141.52 | 174245.3678 | 52622.1011 | 226867.4689
5. Распределительные пункты РП 10 кВ. Трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ
5.1 | п. Шушенское, РП-2 | [6 empty] | 141.52 | 5389.0816 | 1627.5026 | 7016.5842
| замена маслянного выключателя на вакуумный, яч.№5, 8; |  |  | шт | 2 | 193440 | 20.68
| установка РЗА |  |  | шт | 2 | 121453.07 | 17.4
5.2 | п. Шушенское, п. Ильичево, с. Сизая, с. Красный хутор.ТП | [6 empty] | 141.52 | 345867.804 | 104452.0768 | 450319.8808
| доливка масла в трансформаторы на ТП |  |  | кг | 1500 | 101606.6 | 1440
| ремонт ограждений КТП, СКТП |  |  | шт | 4 | 9889.74 | 4.2
| покраска ТП, ограждений |  |  | м² | 100 | 7691.65 | 66
| замена дверей |  |  | шт | 5 | 9418.5 | 49.35
| ремонт кровли ТП |  |  | шт/м2 | 2/31 | 18347.4 | 632.4
| ремонт отмостки ТП |  |  | шт/м3 | 10/21 | 3299.4 | 252
| Всего по разделу 5 |  |  |  |  | 465146.36 | 2482.03 | 141.52 | 351256.8856 | 106079.5795 | 457336.4651
| ИТОГО ПО ПЛАНУ |  |  |  |  | 2626718.74 | 6626.082 | 141.52 | 937723.1246 | 283192.3836 | 1220915.5083
| Дефлятор 7% |  |  |  | 7 | 183870.3118
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2810589.0518
[5 empty] | Директор МУП "ШТЭС" |  | __________ |  | А.П. Щербаков
Панарин Кирилл Михайлович
(39139) 3-44-85